附件1

2017年护士执业资格考试考务工作计划表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上预报名 | 2016年12月15日—2017年1月5日 |
| 网上报名现场确认 | 2016年12月16日—2017年1月4日 |
| 考区审核考生报名资格 | 2017年1月16日—2月15日 |
| 登记、审核考生基本信息修改情况 | 2017年2月15日前 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位；考区审核各考点考场安排 | 2017年2月19日—3月8日 |
| 准考证网上打印功能开放 | 2017年4月12日—5月6日 |
| 考办设置上报 | 2017年4月5日前 |
| 考试专用物品接收 | 2017年5月3、4日 |
| 考试实施 | 2017年5月6、7、8日 |
| 考区上报考生信息修改数据 | 2017年5月26日前 |
| 考区、考点进行违纪处理并上报 | 2016年5月26日前 |
| 网上成绩发布、考生网上打印成绩单 | 考后45个工作日内 |