中国药科大学

中国药科大学社会药房执业药师药物治疗管理能力建设

示范项目(IGLC项目)

总体介绍

# 一、项目背景

随着医疗卫生改革的逐步深入，处方外流已成为医改的重要内容。处方外流至社会药房，需要社会药房提供有效的药学服务，以保障用药安全。而目前社会药房的执业药师基本能力有限，无法对患者的处方药物治疗进行管理，以保障患者药物治疗的有效性和安全性，发现更多药物治疗相关问题消除或减少因药物使用不当导致的临床问题发生。社区药房药剂师的学历教育和在职培训的不足问题日益凸显，不能满足社会需要，不能履行特定的职责，不能以病人为中心，确保药物的指示正确、有效、安全、可按预期服用。药物治疗管理（Medication Therapy Management，MTM），是美国药师协会从20世纪90年代开始在美国多个州推行的新型药学服务模式，典型模式是以患2种以上慢病、使用5种以上药物、年药费3000美元以上的患者为服务对象，由获得用药治疗管理资格的药师，提供全过程MTM服务，通过建立用药记录、纠正用药差错、整合治疗药物等措施，最大程度地实现降低不良反应、用药有疗效的个体化的精准用药，其目的是优化药物治疗，提高患者的治疗效果。近年来，MTM的全新、先进的理念和实用性在国内已被众多药师所接受，多省份的医院药师正在接受针对药师的MTM培训项目。而从目前的发展趋势来看，社区药房药师的MTM培训是有必要的，建立以患者为中心的社区药房药物治疗管理服务模型，开展侧重于慢病、多发病的药物治疗和疾病用药管理知识的培训，有助于提升社区药师专业能力，为更多患者提供药学服务。特申请辉瑞IGLC基金资助中国药科大学在中国选定的10家社会药房的30名执业药师开展MTM培训项目。

二、项目目的

本项目的是提高社区药房药师的药物治疗管理（MTM）能力，为初步建立我国社区药师的药物治疗管理（MTM）模式做准备，以推动社区慢病药物治疗管理的发展。

# 三、项目介绍

项目名称：中国药科大学社会药房执业药师药物治疗管理能力建设示范项目（第一期）

培训时间：2019年2月～2019年9月

参与人员：全国10～15家社会药房的30位执业药师

- 药店及药师学员筛选

由中国药科大学发起并组织10～15家社会药房推行MTM，并对通过筛选的10～15家药房的30名药师进行全面系统的MTM培训和训练。

- 在线学习

对筛选出的30名药师慢病相关医学及药学知识培训采用在线实时的方式，由老师通过实时在线系统对30名学员做培训。在线学习3个月完成，共40次，每次2小时，共计80小时，包括12大疾病种类，覆盖高血压，糖尿病，高脂血症，冠心病，脑卒中等常见慢性疾病，主要讲述疾病的病理过程，临床诊断，药物治疗等重要内容。通过强化学员药物治疗学知识，为药物治疗管理（MTM）提供重要基础保障。

- 面对面培训及考核

共计3次，每次3天，介绍药物治疗管理(MTM)的概念和基本理论，案例讨论及讲解，学员MTM案例评估及考核。

- 医院实习

医院实习主要让社会药房的执业药师们在医院实习期间学习到正确的临床药学服务内容,了解医院临床检查指标意义，临床药师工作内容和工作方法，学习如何教育患者合理用药，回归到岗位后能开展药物治疗管理，培养与患者，医生沟通技巧。

- 项目评价方式:

- 在线测试：12次测试，测试完成后出考试报告。

- 病例报告：每位参与者必须提交1份MTM形式病例报告。

- 医院实习：进行为期两周医院实习。

- 现场考核：学员培训结束后进行考核，考核学员是否能应用MTM模式完成药物治疗管理能力。

# 四、项目组织与实施

中国药科大学作为项目总体负责机构，负责总体实施及协调，在线学习、面授培训、医院实习、现场考核等，项目效果评价及考核等。

实施进度安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 2019年1-2月 | 培训前学员筛选：考察及筛选条件好的社会药房，选拔10～15家社会药房，每家药房2～3名执业药师。 |
| 2019年2-6月 | 启动会及在线网络课程培训：常见慢性疾病及其药物治疗学学习 |
| 2019年7-9月 | - 第一次面对面学习（3天）：MTM原理及实施。 - 第二次面对面培训（3天）：MTM案例分析。 - 医院实习（两周）：与临床药师进行专科实习。 - 第三次面对面培训（3天）：学员案例讲解与现场考核和结业典礼。 |

# 以具体实施为准。